Приложение к постановлению

администрации города Магнитогорска

от_________ _№

Комплекс мер по модернизации

общего образования города Магнитогорска

Раздел 1. Актуальность комплекса мер

В настоящее время систему общего образования города Магнитогорска представляют  68  общеобразовательных учреждений (в том числе 3   лицея, 2 гимназии, 3 начальные школы, 2 вечерних (сменных) общеобразовательных учреждения, 7 специальных (коррекционных) учреждений, 1 оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа.

Видовое разнообразие общеобразовательных учреждений в городе позволяет полностью удовлетворять запросы населения на получение образования различного уровня и в различных формах обучения: очного  обучения (37247человек - 97,7%), очно-заочного (820- 2,2%), семейного образования (55 человек – 0,14%), экстерната (7 человек – 0,02%).

33 общеобразовательных учреждения ведут занятия в две смены, во  вторую смену обучается 4519 человек (11,6%). В 58 общеобразовательных учреждениях организованы группы продленного дня, которые посещают 7381 человек.

В целях повышения качества образования, концентрации кадровых, материальных и технических ресурсов реорганизованы путем присоединения 6  общеобразовательных учреждений города

В целях обеспечения общедоступного качественного образования осуществляется подвоз   282 детей, проживающих в местах, удаленных от образовательных учреждений.

Средняя наполняемость классов в школах составляет 25 человек.

В рамках  проекта « Наша новая школа» реализуется комплекс мероприятий , направленных на достижение целевых показателей инициативы:

проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности школ: 100% общеобразовательных учреждений  имеют АПС нового образца, оснащены кнопками экстренного вызова дежурного наряда , системами видеонаблюдения;

разработаны и реализуются модели взаимодействия учреждений дополнительного, профессионального и общего образования по созданию условий для построения индивидуальной траектории развития одаренных детей, систематизирована работа по участию школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах, создаются  условия для  развития  и поддержки одаренных детей;

реализуются организационно-экономические механизмы модернизации образования: нормативно-подушевое финансирование, государственно-общественное управление в образовании,  новая система оплаты труда; перевод муниципальных учреждений в статус бюджетных или автономных;

разработаны  планы мероприятий по повышению энергоэффективности зданий образовательных учреждений.

43,5% школ располагают цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по предметам естественного цикла,

доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к условиям образовательного процесса, составляет 57%,

развиваются дистанционные формы обучения, в том числе с целью предоставления образовательных услуг детям-инвалидам,

13 школ города реализуют дистанционное обучение, сотрудничая с НП «Телешкола» (396 учащихся), 15 школ сотрудничают с образовательным центром «Школьный университет» города Томск (ТУСУР), в проекте участвуют 343 учащихся. Два общеобразовательных учреждения (СОШ №№ 25, 47) одновременно работают и с НП «Телешкола» и с ТУСУРом;

внедряются новые информационные технологии: 100% общеобразовательных учреждений имеют доступ к Интернету, локальные сети проведены в 53,7% общеобразовательных учреждений, 46,3% общеобразовательных учреждений имеют локальные сети в кабинетах информатики.

Активно ведется работа по созданию Интернет - представительств: создано и функционируют 100% сайтов школ, 100% образовательных учреждений имеют электронную почту. Активизировалось внедрение новых форм и технологий организации образовательного процесса, обеспечивающих обучение детей на основе использования информационных и компьютерных технологий в виде мультимедийных курсов, мульти- и видеотек, электронных ресурсов и образовательных порталов. Обеспеченность компьютерами в школах доведена до 13 человек на 1 компьютер. Интерактивное оборудование установлено в 46% общеобразовательных учреждениях города. Из них оснащены приставками Mimio 41%, Smart –досками – 12%, интерактивными досками других фирм – 46 %. 43,% школ располагают цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по физике, химии, биологии.

Основным практическим инструментом модернизации системы общего образования является национальный проект «Образование».

В настоящее время реализуется городская целевая программа  реализации национального проекта «Образование» на 2009 -2012 годы, которая основывается на результатах национального проекта предыдущего периода и соответствует прогнозу социально-экономического развития города на период до 2020 года. Программа нацелена на повышение доступности качественного образования, формирование современной модели образования и призвана обеспечить комплексное решение задачи модернизации образования на всех уровнях.

За 5 лет   реализации проекта освоено 410 773,7 тыс.  рублей средств консолидированного бюджета.

В системе образования города Магнитогорска  работают   6603 педагога, в том числе в общеобразовательных, коррекционных  школах и  школах - интернатах   -     3342 человека.

Обеспеченность педагогическими кадрами  учреждений общего образования  в среднем составляет 99% .

В системе образования города 71,1 % педагогов  имеют высшую и первую квалификационные категории, в том числе  36%  педагогов общеобразовательных учреждений  имеют высшую квалификационную категорию.  Курсы повышения квалификации  по предмету не менее одного раза в 5 лет проходят 66% педагогов. 98% педагогов образовательных учреждений прошли курсовую подготовку по ИКТ,  владеют ИКТ 92% педагога, из них 87% применяют  в своей работе.   Переподготовку по программам «Менеджмент в образовании», «Государственное и муниципальное управление» прошли 26 руководителей, в настоящее время обучаются 62 руководителя и 18 педагогов образовательных учреждений из резерва на  руководящую должность .

При этом требуют отдельного проектного решения вопросы, связанные с повышением социального статуса учителя, развития учительского потенциала, поддержкой, как молодых учителей, так и выходящих на заслуженный отдых, также учебно-методического, материально-технического обеспечения введения федеральных государственных стандартов, обеспечения комплексной безопасности общеобразовательных учреждений, повышения их энергоэффективности. Динамика совершенствования информационно-коммуникационных технологий требует постоянного обновления и развития учебного и учебно-производственного оснащения образовательного процесса. Переход на новые образовательные стандарты в начальной школе требует особого внимания и выделения средств на повышение квалификации педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений, пополнение и обновление фондов школьных библиотек в части соответствующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и федеральному перечню  комплекта учебников.

С целью компенсации указанных проблем разработан Комплекс мер по модернизации общего образования в  городе Магнитогорске ( далее Комплекс мер). Реализация Комплекса мер позволит решить вопросы качества материально-технической базы инфраструктуры образования,  повышения заработной платы учителей, привлечения молодых специалистов в отрасль.

Раздел 2. Основные цели, задачи и показатели результативности  реализации Комплекса мер

Цель Комплекса мер  – модернизация системы общего образования в городе Магнитогорске.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение заработной платы учителей;

- обеспечение качественных условий обучения;

- модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования;

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ;

Решение поставленных задач будет осуществляться посредством реализации основных мероприятий Комплекса  мер:

а) приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное, компьютерное, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых),

б) пополнение фондов школьных библиотек;

в) развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнений требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

г) повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; привлечение молодых специалистов в отрасль,

д) модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);

е) осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования.

Выполнение мероприятий позволит:

1) увеличить среднемесячную заработную плату учителей;

2) увеличить количество школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в условиях, соответствующих современным требованиям;

3) увеличить количество учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности;

4) увеличить количество учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

5)увеличение доли руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку по программам «Менеджмент в сфере образования»,

6) увеличить количество общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся;

7) снизить потребление по всем видам топливно-энергетических ресурсов.

Выполнение мероприятий  обеспечит достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и задач Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 61 «О Федераль ной целевой программе развития образования на       2011 - 2015 годы».

Раздел 3. Финансовое обеспечение Комплекса мер

В целях софинансирования  мероприятий, предусмотренных Комплексом мер,  предоставляется субсидия  на модернизацию системы общего образования.

Субсидии на модернизацию системы общего образования предоставляются посредством заключения соглашения между Министерством образования и науки Челябинской области и Администрацией города Магнитогорска.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год на модернизацию системы общего образования городу Магнитогорску.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Раздел 4. Механизм управления  Комплексом мер

Координатором  Комплекса мер  является управление образования администрации города.

Управление образования администрации города осуществляет:

1) координацию реализации Комплекса мер;

2) организацию выполнения мероприятий Комплекса мер;

3) контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию Комплекса мер , своевременного выполнения основных мероприятий Комплекса мер.

Механизм реализации включает внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Комплекса мер,  ежеквартальный мониторинг результативности, информирование общественности.

Оценка исполнения мероприятий Комплекса мер основана на мониторинге следующих показателей результативности:

1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей за текущий период и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики) заработной платы в целом по экономике города;

2. Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням образования);

3. Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности;

4. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей;

5 Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности образовательных учреждений;

6. Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов

Раздел 5. Комплекс  мер по модернизации общего образования в городе Магнитогорске

| № п/п |  | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | - Внесение изменений в действующие и разработка новых нормативных правовых актов города Магнитогорска, направленных на реализацию комплекса мер | 2011 – 2013 годы | Администрация города , Управление образования администрации города | нормативные правовые акты администрации города Магнитогорска, управления образования |
| 2 |  | - Оценка влияния комплекса мер на достижение результатов инициативы «Наша новая школа» | ноябрь 2011 года 2012-2013 годы | Управление образования администрации города | информационно-аналитические материалы |
| 3 |  | - Отчет по итогам реализации комплекса мер | ежегодно | Управление образования администрации города | отчет |
| 4 |  | - Организация системы электронного мониторинга реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» | ежемесячно | Управление образования администрации города | Электронный мониторинг |
| 5 |  | - Освещение мероприятий, проводимых в рамках проекта по модернизации системы общего образования, в средствах массовой информации, на сайте администрации города Магнитогорска | 2011-2013 годы | Управление образования администрации города | публикации |
| 6 |  | - Обсуждение комплекса мер на августовских педагогических мероприятиях | август 2011 года | Управление образования администрации города | программы мероприятий |
| 7 |  | - Реализация городской целевой Программы реализации национального проекта «Образование» на 2009-2012 годы | 2011-2012 годы | Управление образования администрации города | информация о выполнении |
| 8 |  | - Подготовка и предоставление в Министерство Челябинской области отчетов по реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования города Магнитогорска | ежегодно | Управление образования администрации города | отчет |
| Повышение заработной платы учителей. Развитие учительского потенциала |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение мониторинга перехода на новую систему оплаты труда |  | ежемесячно | Управление образования администрации города | отчеты |
| 10 | Проведение мониторинга средней заработной платы учителей общеобразовательных учреждений |  | октябрь 2011 года | Управление образования администрации города | информационно-аналитическая информация |
| 11 | Проведение методических совещаний по вопросу повышения заработной платы учителей |  | август 2011 года | Управление образования администрации города | программа совещания |
| 12 | Реализация механизма привлечения выпускников педагогических вузов для работы в школах. Подготовка нормативных актов по переводу нежилых помещений в жилые для предоставления служебного жилья молодым специалистам. |  | Август 2011 года | Управление образования администрации города | Информация о количестве привлеченных специалистов. |
| 13 | Внедрение новых моделей аттестации педагогических и руководящих работников в соответствии с административным регламентом |  | в течение года | Управление образования администрации города Центр повышения квалификации и информационно – методической работы ( далее ЦПКИМР) | отчеты по итогам аттестации |
| Приобретение оборудования , пополнение фондов школьных библиотек |  |  |  |  |  |
| 14 | Мониторинг потребности образовательных учреждений в оборудовании (учебно-лабораторном, учебно-производственном, спортивном, компьютерном, оборудовании для организации медицинского обслуживания обучающихся) |  | Август сентябрь 2011 года | Управление образования администрации города | информационно-аналитическая информация |
| 15 | Осуществление отбора образовательных учреждений для предоставления средств бюджета города на приобретение оборудования |  | Октябрь - ноябрь | Управление образования администрации города | Уведомление о бюджетных ассигнованиях |
| 16 | Оформление заявки в Министерство образования и науки Челябинской области на получение оборудования |  | ежегодно | Управление образования администрации города | заявка |
| 17 | Осуществление контроля использования бюджетных средств на приобретение оборудования |  | постоянно | Управление образования администрации города | еженедельная информация по разработанной форме в электронном варианте |
| 18 | Отчет об использовании средств на приобретение оборудования |  | декабрь | Управление образования администрации города | отчет |
| 19 | Проведение мониторинга потребностей образовательных учреждений в учебниках и учебных пособиях |  | ежегодно | Управление образования администрации города | информационно-аналитическая информация |
| 20 | Оформление заявки в Министерство образования и науки Челябинской области на получение учебников |  | март | Управление образования администрации города | заявка |
| 21 | Доставка учебников и учебных пособий для муниципальных образовательных учреждений |  | август | Управление образования администрации города | акты сдачи-приемки |
| Развитие школьной инфраструктуры ( текущий ремонт) и осуществление мер, направленных на энергосбережение |  |  |  |  |  |
| 22 | Проведение мониторинга потребностей общеобразовательных учреждений в развитии школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) |  | Июнь – август 2011 года | Управление образования администрации города | информационно-аналитическая информация |
| 23 | Обеспечение комплексной безопасности зданий общеобразовательных учреждений |  | ежегодно | Управление образования администрации города | информационно-аналитическая информация |
| 24 | Осуществление отбора образовательных учреждений для предоставления средств бюджета города на проведение текущего ремонта, обеспечение безопасности образовательных учреждений |  | ежегодно | Управление образования администрации города | Уведомление о бюджетных ассигнованиях |
| 25 | Осуществление контроля использования бюджетных средств на развитие школьной инфраструктуры , обеспечение безопасности образовательных учреждений |  | постоянно | Управление образования администрации города | информация по разработанной форме |
| 26 | Отчет об использовании средств на развитие школьной инфраструктур обеспечение безопасности образовательных учреждений ы, |  | декабрь 2011 года | Управление образования администрации города | отчеты |
| 27 | Осуществление мер по энергосбережению в образовательных учреждениях |  | 2011 – 2013 годы | Управление образования администрации города | информационно-аналитическая информация |
| 28 | Отчет об использовании средств на осуществления мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования |  | декабрь 2011года 2012 -2013 годы | Управление образования администрации города | отчеты |
| Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения обучающихся |  |  |  |  |  |
| 29 | Проведение методического семинара «Электронные образовательные ресурсы (контенты) как современное средство получения качественного общего образования» |  | сентябрь 2011 года | Управление образования администрации города, ЦПКИМР | программа семинара |
| 30 | Проведение мониторинга потребности образовательных учреждений в организации дистанционного обучения |  | август 2011 года | Управление образования администрации города , ЦПКИМР | информационно-аналитическая информация |
| 31 | Информационное, организационное и методическое сопровождение дистанционного образования обучающихся |  | в течение года | Управление образования администрации города, ЦПКИМР | информационно-методические письма программы совещаний, семинаров |
| 32 | Проведение совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий |  | в течение года | Управление образования администрации города а, ЦПКИМР |  |
| 33 | Обеспечение доступа учреждений образования к сети Интернет |  | постоянно | Руководители образовательных учреждений | договор |
| 34 | Создание школьной локальной сети |  | до 01.01.2014 | Руководители образовательных учреждений | результаты мониторинга |
| 35 | Переход общеобразовательных учреждений на использование пакета свободного программного обеспечения |  | до 01.01.2014 | Руководители образовательных учреждений | результаты мониторинга |
| 36 | Приобретение компьютерных классов для образовательных учреждений и компьютерного оборудования |  | до 01.09.2011 | Управление образования администрации города | акты |
| 37 | Приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений |  | до 31.12.2011 | Управление образования администрации города | акты |
| 38 | Проведение аттестации информационной системы персональных данных на уровне образовательного учреждения, в рамках организации и проведения единого государственного экзамена (I, II этап) |  | до 31.05.2011 | Управление образования администрации города | договор |
| 39 | Проведение мониторинга предоставления оператором фильтрации контента в сети Интернет для образовательных учреждений |  | ежегодно | Управление образования администрации города | результаты мониторинга |
| 40 | Отчет об использовании средств на приобретение оборудования |  | декабрь | Управление образования администрации города | отчет |
| 41 | Проведение мониторинга потребностей образовательных учреждений в компьютерном оборудовании |  | ежегодно | Управление образования администрации города | информационно-аналитическая информация |
| Повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей и руководителей общеобразовательных учреждений. |  |  |  |  |  |
| 42 | Организация и методическое сопровождение повышения квалификации учителей и руководителей, в том числе с применением дистанционных форм обучения, в сфере информационно-коммуникационных технологий |  | в течение года | ЦПКИМР | план повышения квалификации |
| 43 | Утверждение планов повышения квалификации учителей на учебный год |  | август 2011 года 2012-2013 годы | Руководители образовательных учреждений | план повышения квалификации |
| 44 | Сбор заявок на повышение квалификации учителей на учебный год |  | сентябрь 2011 года | ЦПКИМР | заявки |
| 45 | Проведение семинаров для руководителей и специалистов по электронному мониторингу общеобразовательных учреждений и |  | сентябрь-ноябрь 2011 года | Управление образования администрации города ЦПКИМР | программа семинара |
| 46 | Организация проведения профессиональной переподготовки для руководителей школ по программам: «Технологии управления персоналом», «Менеджмент в образовании» |  | в течение года | ЦПКИМР | план, договоры |
| 47 | Семинары для специалистов системы общего образования, участвующих в новых процедурах аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений |  | ноябрь-декабрь 2011 года | ЦПКИМР | программа семинара |

Начальник управления образования											А.В.Хохлов